## Sheet1
优化方案
第一阶段 （1-2月） | 页面结构优化 | 面包屑 | 首页>栏目>详情页
|  | URL标准化 | url层级，url唯一性，url静态化
|  | 必备元素页面 | robots,sitemap,404页面
|  | 网站结构 | 树形结构，栏目互链，详情页互链
|  | 标签优化 | H标签，title标签，alt属性，nofollow
| 代码优化 | js，css代码 | 尽量少用js加载模块，css不要写源码
|  | 网站gizp压缩 | 压缩网站源码能提高网站打开速度
|  | 禁止转码 | 避免流量缺失
| 服务器 | 带宽，内存 | 提高页面加载速度，页面加载时间不超过2秒，图片多的栏目页可使用懒加载
|  | 稳定性 | 避免经常出现501,502，503情况，会影响网站抓取
|  | 安全性 | 避免出现攻击、挂马、截流情况
| 需求分析 | 行业需求点 | 确定用户人群
|  | 行业共性 | 确定推广方向
| 关键词布局 | 首页 | 核心关键词2-3个
|  | 栏目页 | 每个栏目设置2-3个目标关键词
|  | 详情页 | 长尾关键词，关键词密度，关键词长度，相关性
| 更新规律 | 25篇伪原创，5篇原创/每日 | 保持每日更新频率，能够增加搜索引擎的友好度
|  | 主要栏目详情页 | 重要栏目保持每日更新量
|  | 两个月之内页面数量达到2000 | 避免出现空白页
|  | 索引量达到1000 | 收录率达到50%左右，才能保证有排名的可能性
第二阶段 （3-4月） | 外部推广 | 外链建设 | 博客，论坛，平台推广，空间，朋友圈，微博等
|  | 友情链接 | 首页、栏目页、详情页
|  | 购买外链 | 可购买一些权重高的外链
| 数据分析 | 日志分析 | 分析页面抓取情况
|  | 流量分析 | 页面流量升降情况，变化趋势
|  | 行业数据分析 | 分析行业网站数据情况，结合站点情况进行优化
| 媒体推广 | 微信公众号 | 提升品牌影响力，口碑，增加用户基数
|  | 微信群 | 用户互动，活动推广
|  | 自媒体平台 | 推广方式多元化，提高网站和品牌曝光率
第三阶段 （5-6月） | 增加页面基数 | 增加问答页面 | 解决用户需求，增加页面数量
|  | 百科页面 | 百科知识能够提高网站重要性和权威性，可参考太平洋家居
|  | 关键词聚合页面 | 搜索聚合页（需要建立词库，信息库，搜索匹配规则）